МБОУ Лукояновская средняя школа №1

Лукояновского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

09.09.2016 № 233

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**«Организация и проведение**

**государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования**

**в МБОУ Лукояновская средняя школа №1**

**в 2017 году»**

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 09.08.2016 № 3005 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2017 году", приказа отдела образования Лукояновского муниципального района от 16.08.2016 № 187 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лукояновского муниципального района в 2017 году»в целях эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации **п р и к а з ы в а ю**:

1. Заместителю директора по УВР Кирилловой Е.А.:

разработать школьный план мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лукояновская средняя школа №1 в 2017 году" в срок до 15 сентября.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лукояновская средняя школа №1 в 2017 году".
2. Руководствоваться при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом и приказом отдела образования Лукояновского муниципального района от 16.08.2016 г. №187 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лукояновского муниципального района в 2017 году».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Э.А. Салин

УТВЕРЖДЕН

приказом МБОУ Лукояновская СШ №1

от 09.09.2016 № 233

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лукояновская средняя школа №1 в 2017 году"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году** | | | | | |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** | | | | |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании | август 2016 года  октябрь 2016 года | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.  2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.  3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.  4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.  5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.  6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2016 года:  - принять участие в совещании с руководителями общеобразовательных учреждений;  - принять участие в совещание с ответственными за ГИА в ОО;  - направить учителей-предметников на заседания РМО «Анализ ГИА на РМО»;  - анализ итогов ГИА в МБОУ Лукояновская СШ №1 | сентябрь 2016 года  сентябрь 2016 года  октябрь 2016 года  педсовет август 2016 года  октябрь 2016 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1  Руководители РМО, учителя-предметники  Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2016 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 1. | Организация работы с учителями тех предметов, по которым обучающиеся не преодолели минимального порога по результатам ГИА | В течение года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Снижение количества обучающихся, не преодолевших минимального порога по результатам ГИА |
| 2. | Корректировка плана-графика курсовой подготовки для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август – сентябрь 2016 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 3. | Участие в областных мониторингах по оценке качества образования:   1. Областной мониторинг учебных достижений по русскому языку обучающихся 6 классов в соответствии с ФГОС. | апрель 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Соответствие качества образования требованиям ФГОС основного общего образования |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов уровня ОУ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. Приведение нормативной правовой документации ОУ в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами.** | | | | |
| **1.1.** | **Подготовка приказа**  **"Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ Лукояновская СШ №1 в 2017 году"** | Январь-февраль 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 |
| **1.2.** | **Издание приказов МБОУ Лукояновская средняя школа №1 по вопросам организации и проведения ГИА-9:** | | | | |
| 1.2.1 | О направлении на подготовку специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году. | | апрель 2017 года | Салин Э.А., директор | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2.2 | Об организации и проведении в 2016-2017 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | апрель 2017 года |
| 1.2.3 | О формировании транспортных схем доставки выпускников 9-х классов | | май 2017 года |
| **1.3.** | **Издание приказов МБОУ Лукояновская средняя школа №1 по вопросам организации и проведения ГИА-11:** | | | | |
| 1.3.1. | О направлении на подготовку специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016-2017 учебном году | март 2017 года | | Салин Э.А., директор | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 1.3.2. | Об организации и проведении в 2016-2017 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | апрель 2017 года | |
| 1.3.3. | Об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | январь 2017 года | |
| 1.3.4. | О формировании транспортных схем доставки выпускников 11 -х классов | апрель 2017 года | |
| 1.3.5. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  - декабрьский срок  - февральский срок  -майский срок | октябрь-ноябрь 2016 года  январь 2017 года  апрель 2017 года | |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| **1.** | **Распределение средств бюджета ОУ с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ Лукояновская средняя школа №1, в том числе на:** | | | | |
| 1.1. | видеонаблюдение в ППЭ | до 1 февраля 2017 года | | МБОУ  Лукояновская СШ № 1 | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА-9 и ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-методического обеспечения ЕГЭ |
| 1.2. | приобретение КИМ для проведения тренировочных и диагностических работ | в течение года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| **1.** | **Направление на обучение:** | | | | |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА:  - ответственных за ГИА в ОУ,  - ответственных за использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ  -руководителей ППЭ,  -организаторов ППЭ,  -технических специалистов ППЭ | декабрь 2016 года-  январь 2017 года  декабрь 2016 года -март 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в ОУ |
| 1.3. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2016 года -апрель 2017 года | | Учителя-предметники | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.4. | общественных наблюдателей | октябрь 2016 года -апрель 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| **2.** | **Направление на обучение и проведение квалификационных испытаний для:** | | | | |
| 2.1. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | февраль-апрель 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| **VI. Организационное сопровождение** | | | | | |
| **1.** | **ГИА-9** | | | | |
| **1.1** | **Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | |
| 1.1.1. | Назначение школьного координатора ГИА-9 и школьного оператора по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с муниципальной информационной системой | октябрь 2016 года | | Салин Э.А., директор | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа:  - выпускников текущего учебного года | до 1 декабря 2016 года | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР |
| 1.1.3. | Предложения по персональному составу  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов;  - членов территориальных подкомиссий;  - членов предметных комиссий | февраль 2017 года  май 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| 1.1.4. | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):  а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:  - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения, уровень общего образования;  - форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;  - отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  - наличие допуска у обучающегося к ГИА-9  - место сдачи ГИА-9  б) сведения о результатах ГИА-9;  в) сведения об апелляциях обучающихся:  фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;  г) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);  д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;  е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | до 20 января 2017 года  до 5 марта 2017 года  в течение 2-х дней со дня получения указанных сведений об обучающихся  в течение 2-х дней со дня принятия соответствующего решения  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9  в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;  не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1, школьный оператор по созданию базы данных ГИА-9 |
| Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| **1.2.** | **Организация и проведение ГИА-9 в 2017 году** | | | | |
| 1.2.1. | Направление педагогических работников-членов ТЭПК для подготовки территориальной экзаменационной подкомиссией ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся. | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2.2. | Направление участников ГИА-9 в ТКПК для подачи апелляций ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами (по запросу участников ГИА-9) | в течение 2-х дней после объявления результатов | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| 1.2.3. | Направление педагогических работников - членов ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| 1.2.4. | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | июнь-июль 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| 1.2.5. | Направление педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| **1.3**. | **Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2017 году** | | | | |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми документами муниципального, регионального и федерального уровней  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году" | весь период экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.3.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лукояновская СШ №1 | февраль – май  2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| 1.3.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с ведомствами:  - отдел образования администрации Лукояновского муниципального района  - ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»  - Лукояновский РЭС ПО «Арзамасские электрические сети» | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| 1.3.4. | Направление информационно-инструктивных писем в различные ведомства "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2017 году" | февраль – май  2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| **1.4.** | **Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9** | | | | |
| 1.4.1. | Привлечение родительской общественности к участию в общественном наблюдении в период проведения ГИА | Март- май  2017 года | | Классные руководители | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2017 года. |
| **1.5.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9** | | | | |
| 1.5.1. | Участие в совещаниях, организованных отделом образования администрации Лукояновского муниципального района, с руководителями ОУ и ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2017 году  - о готовности общеобразовательных учреждений к экзаменационной кампании 2017 года | сентябрь 2016 года  март 2017 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 1.5.2. | Участие в проведении ГИА-9, в том числе:  - проведение экзаменов в ППЭ;  - работа предметных комиссий/территориальных предметных подкомиссий;  - работы конфликтной комиссии/территориальных предметных подкомиссий. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 |
| **2.** | **ГИА-11** | | | | |
| **2.1.** | **Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные сентябрьские сроки 2016 года:** | | | | |
| 2.1.1. | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | август 2016 года | | Администрация МБОУ Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки и итоги экзаменационной кампании 2016 года в целом. |
| **2.2.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году.**  **Формирование муниципальной части уровня образовательной организации региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** | | | | |
| 2.2.1. | обучающихся 11 класса | до 1 декабря 2016 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.2.2. | выпускников прошлых лет |
| 2.2.3. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 году |
| 2.2.4. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| **2.3.** | **Информация для формирования и внесения сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** | | | | |
| 2.3.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь  2016 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную, региональную и муниципальную информационные системы | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1,  школьный оператор по созданию базы данных  ГИА-11 | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.3.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| **2.4.** | **Информация для формирования и внесения сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** | | | | |
| 2.4.1. | Направление сведений в базу данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | сентябрь-октябрь 2016 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1,  школьный оператор по созданию базы данных  ГИА-11 | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.4.2. | Направление сведений в базу данных операторов муниципальной части РИС |
| 2.4.3. | Направление сведений в базу данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2016 года | |
| 2.4.4. | Направление сведений в базу данных руководителя ППЭ |
| 2.4.5. | Направление сведений в базу данных организаторов ППЭ | декабрь 2016 года – февраль 2017 года  в соответствии с периодом проведения ГИА-11 | |
| 2.4.6. | Направление сведений в базу данных технических специалистов ППЭ |
| 2.4.7. | Направление сведений в базу данных членов ПК (экспертов) |
| **2.5.** | **Обновление электронных подписей (далее – ЭП) членов ГЭК для организации:**  **\* ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный),**  **\*печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:** | | | | |
| 2.5.1. | Направление информации для формирования базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП | ноябрь-декабрь  2016 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1,  школьный оператор по созданию базы данных  ГИА-11 | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ в 2017 году |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ЭП | по мере необходимости | |
| 2.5.3. | перезапись ЭП на имеющихся токенах (в случае замены члена ГЭК - увольнение, декретный отпуск сотрудника и т.п.) | по мере необходимости | |
| **2.6.** | **Техническое дооснащение (при необходимости):** | | | | |
| 2.6.1. | ППЭ | октябрь 2016 года - апрель 2016 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| **2.7.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** | | | | |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2016 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1,  школьный оператор по созданию базы данных  ГИА-11 | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2017 году |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2016 года | |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2017 года  за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки | |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И):  - основной срок  -дополнительные сроки | декабрь 2015 года  февраль 2016 года  май 2016 года | |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2016 года | |
| **2.8.** | **Взаимодействия с отделом образования Лукояновского муниципального района при формировании информации для РЦОИ** | | | | |
| 2.8.1. | Подготовка и направление в отдел образования:  - сведений о выпускниках текущего года  - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору  - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2016 года  до 1 декабря 2016 года  до 1 февраля 2017 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ  в течение двух дней со дня получения сведений | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2017 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.8.2. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2017 года  до 22 августа 2017 года | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР |
| 2.8.3. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ:  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2017 года  до 22 августа 2017 года | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР |
| 2.8.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР |
| 2.8.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | весь период экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.8.6. | Получение результатов ЕГЭ по каждому учебному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:  – выпускников текущего года | согласно срокам получения результатов из ФЦТ через отдел образования | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.8.7. | Консультации по подаче апелляций (при запросе участников ГИА-11):  - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11  - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи  в течение 4-х рабочих дней с момента подачи | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.8.8. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:  - в досрочный февральский срок  - в досрочный период  - в основной период  - в дополнительные сентябрьские сроки | до 15 марта 2017 года  до 12 мая 2017 года  до 22 августа 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1,  школьный оператор по созданию базы данных  ГИА-11 |
| **2.9.** | **Обеспечение межведомственного взаимодействия** | | | | |
| 2.9.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Лукояновского муниципального района  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лукояновского муниципального района в 2017 году", приказами отдела образования Лукояновского муниципального района по ГИА-11 | весь период экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 2.9.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лукояновская СШ №1 | февраль – май  2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.9.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11:  - отдел образования администрации Лукояновского муниципального района  - ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»  - Редакция газеты «Лукояновская правда»  - отдел МВД России по Лукояновскому району  - МУ «ХЭК»  - Лукояновский РЭС ПО «Арзамасские электрические сети»  - Лукояновский линейно-технический цех Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком»"  - Лукояновское ВДПО | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | | МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.9.4. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с отделом МВД России по Лукояновскому району) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2017 года | | Кирюнина В.Н., зам. директора по АХЧ |
| **2.10.** | **Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ** | | | | |
| 2.10.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2017 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Мартемьянов С.Н., инженер-программист | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2017 году. |
| Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 2.10.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Мартемьянов С.Н., инженер-программист |
| 2.10.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:  - ППЭ для проведения ЕГЭ,  - ППЭ для проведения ГВЭ-11,  - ППЭ для обучающихся УИС,  - ППЭ на дому,  - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Мартемьянов С.Н., инженер-программист |
| 2.10.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:  - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотри егэ.ру;  - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Мартемьянов С.Н., инженер-программист |
| **2.11.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 2.11.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:  - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;  - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;  - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2017 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| **2.12.** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | | | |
| 2.12.1. | Реализация рекомендаций писем отдела образования Лукояновского муниципального района "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Лукояновского района" с целью привлечения родительской общественности. | ноябрь – декабрь 2016 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2016 года.  Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2016 годом. |
| 2.12.2. | Направление на обучение, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| **2.13.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** | | | | |
| 2.13.1. | Участие в областных и муниципальных совещаниях с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2017 году  - о готовности системы образования Нижегородской области и Лукояновского района к экзаменационной кампании 2016 года | октябрь 2016 года  март 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.13.2. | Участие в рабочих совещания (консультациях) в отделе образования Лукояновского муниципального района, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль  (по графику) | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.13.3. | Обеспечение участия представителей от МБОУ Лукояновская СШ №1 в онлайн общественном наблюдении на портале смотри егэ.ру | январь-февраль 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.13.4. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.13.5. | Участие в ГИА-11 в ППЭ | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 2.13.6. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| **2.14.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** | | | | |
| 2.14.1. | Направление на обучение организаторов ППЭ для работы с металлоискателями | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | | Салин Э.А., директор |  |
| **VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2017 на официальном сайте МБОУ Лукояновская СШ №1** | | | | |
| 1.1. | Размещение на официальном сайте школы информации по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Комиссаров Д.С., ответственный за ведение сайта | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Обеспечение реализации рекомендаций информационно-инструктивных писем муниципального, регионального и федерального уровней по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2016 года | ноябрь 2016 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| 1.3. | Размещение на официальном сайте школы информации по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Комиссаров Д.С., ответственный за ведение сайта |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА** | | | | |
| 2.1. | Размещение на стендах, школьном сайте телефонные "горячие линии" федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, в том числе:  - по вопросам ГИА-9  - по вопросам ГИА-11  - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования Лукояновского муниципального района "Об организации информационного обеспечения ГИА" | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Комиссаров Д.С., ответственный за ведение сайта | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | Размещение на стендах, школьном сайте информацию федерального, регионального, муниципального уровней: "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования Лукояновского муниципального района "Об организации информационного обеспечения ГИА" | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1, Комиссаров Д.С., ответственный за ведение сайта |
| **3.** | **Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** | | | | |
| 3.1. | Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2016 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года | | Кириллова Е.А., зам. директора по УВР;  Комиссаров Д.С., ответственный за ведение сайта;  классные руководители | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 3.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 3 .4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний, индивидуальных консультаций |
| **4.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 4.1. | Формирование базы нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 20167года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** | | | | |
| 1.2. | Посещение родительских собраний, классных часов по вопросам проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2017 года |
| **2.** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:** | | | | |
| 2.1. | в рамках плановых посещений уроков, классных часов по вопросам подготовки и обеспечения проведения ГИА в части:  - проведения тренировочных и диагностических работ  - проведения уроков по обобщению и повторению учебного материала  - проведения уроков по предметам профильного уровня  - проведения элективных, факультативных курсов  - проведения индивидуальных консультаций  - проведения классных и родительских собраний | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Администрация МБОУ  Лукояновская СШ №1 | Анализ организации и проведения подготовки к ГИА |